## 附件3
自治区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急管理教育培训项目（上年结转）
主管部门 |  |  | 自治区应急管理厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区应急管理厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.4672 | 21.4672 | 17.0502 |  | 10 | 79.42% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 21.4672 | 21.4672 |  |  | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目总计安排资金21.4672万元，主要用于应急管理教育培训，主要目标是持续加大各级安全监管监察人员培训力度，切实提升从业人员和全民综合安全素质，着力提升防范化解重大风险素质能力。 |  |  |  |  | 本项目执行资金17.0502万元，包含3个子项目，主要用于应急管理教育培训，完成了3班次的培训，切实提升从业人员和全民综合安全素质以及防范化解重大风险素质能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训人数 |  | 500 | 100 | 5 | 1 | 年度指标设置不合理，报预算时不包含住宿费用，实际执行时按照包含住宿费用。
|  |  | 指标2：地震和地质灾害应急管理业务培训人数 |  | 110 | 108 | 5 | 5 | 落实勒紧裤腰带过紧日子的要求，招投标时节约成本。
|  |  | 指标3：应急救援能力培训培训人数 |  | 80 | 80 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训参与率 |  | ≧80% | 97% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：培训的完成时限 |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：全区灾害信息员和灾情管理人员业务培训费 |  | 5.4392 | 5.1072 | 5 | 4.3 | 落实勒紧裤腰带过紧日子的要求，招投标时节约成本。
|  |  | 指标2：地震和地质灾害应急管理业务培训人数 |  | 5.228 | 1.143 | 5 | 2
|  |  | 指标3：应急救援能力培训培训人数 |  | 10.8 | 10.8 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：救灾和灾情管理工作能力 |  | 持续提升 | 效果良好 | 5 | 5
|  |  | 指标2：提高居民生命健康安全程度,保障正常生活、生产,促进社会稳定和经济发展 |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5
|  |  | 指标3：进一步加强应急管理和应急救援相关知识学习，切实提高全系统应急管理人员和应急救援队伍处置突发情况的应急能力和履职尽责能力。 |  | 进一步加强应急救援相关知识学习，切实提高应急救援队伍处置突发情况的能力 | 通过培训，参训人员处置突发情况的应急能力得到显著提升。 | 5 | 5
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：规范落实报灾流程。 |  | 逐步提高灾害信息员报灾水平 | 显著提高 | 5 | 5
|  |  | 指标2：持续提升防灾减灾救灾能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5
|  |  | 指标3：救援能力逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | ≧80 | 97.67% | 10 | 10
总 分 | [6 empty] | 100 | 90.3
注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。