## Sheet1
附件2：
2024年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害补助资金）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区应急管理厅 |  | 资金使用单位 | 银川市、石嘴山市、固原市、金凤区、西夏区等市、县（区）
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 预算执行率（B/A×100%) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2100万元 | 1746.4732万元 |  |  | 10 | 83.17% | 8.3
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2100万元 | 1746.4732万元 |  |  | 10 | 83.17% | 8.3
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 结合受灾实际进行合理分配 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 在规定时间内下达资金 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照自然灾害救灾资金管理细则及相关法律、法规使用资金，专款专用 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按照救灾资金管理办法管理使用专项资金 | 无 |  |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 部分地区资金正在执行中 | 由于第二批资金下达时间较晚，部分市、县（区）资金支付较缓 |  |  |  | 加强督促指导
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 一是根据各地洪涝灾害受灾情况和专项资金管理规定，及时下拨应急救灾资金，补助重点受灾地区用于应急抢险和受灾群众救助工作；二是补助重点受灾地区开展人员搜救、安置转移、排危处险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作；三是补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。 |  |  |  | 一是根据各地洪涝灾害受灾情况和专项资金管理规定，及时下拨应急救灾资金，补助重点受灾地区用于应急抢险和受灾群众救助工作；二是补助重点受灾地区开展人员搜救、安置转移、排危处险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测等工作；三是补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 出动抢险救援力量（人次） |  | ≥34908人次 | 38138人次 | 5 | 5
|  |  | 投入防汛设备 |  | ≥13759台/辆/套/件 | 15374台/辆/套/件 | 5 | 5
|  |  | 投入防汛物资消耗 |  | ≥188299.5吨/立方米/升/件/双等 | 213079.26吨/立方米/升/件/双等 | 5 | 5
|  |  | 处置突发险情 |  | 678处/起 | 693处/起 | 5 | 5
|  |  | 添置应急抢险设备 |  | ≥7526辆/台/套/件 | 7652辆/台/套/件 | 5 | 5
|  |  | 添置应急抢险物资 |  | ≥133461.88吨/立方米/升/件/双等 | 139561.88吨/立方米/升/件/双等 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 添置设备验收通过率（%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 添置物资验收通过率（%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 30天内资金下达率（%） |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 添置设备物资完成时限 |  | 2025年4月30日以前 | 2025年4月30日以前 | 5 | 5 | 由于第二批资金下达时间为2025年2月14日，部分市、县（区）资金分配延后，下一步将加快资金执行进度，确保在规定时间内完成
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 |  | 灾情社会秩序稳定有序 | 灾情社会秩序稳定有序 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） |  | ≤5% | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。